## Planning de base
Heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
Tâches
Mise en place de la base de données
Programmation de l'interface
Programmation de la logique
Programmation de la sauvegarde d'une partie
Programmation du chargement d'une sauvegarde
Série de test
Documentation

## Planning
Planning de travail FarmFanatasy
Ardi
Nicolas
Date | 2016-09-18 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-20 | 2016-12-22
Heures | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré | 1h/Carré
Tâches
Planter semences sur champs
Recherche d'images + Design
Planter Semence sur Champs
Fenêtre magasin
Finir le MCD
Créer la base de données
Achat animaux
Correction de bug interface Magasin (vente animaux)
Ajouter les produits d'animaux dans la grange
Vendre les produits d'animaux (générer interface)
Afficher quantité produit animaux
Série de test + réglage de bug
Sauvegarder
Design
Remplir base de données
Sauvegarde à la fermeture
Charger sauvegarde
Série de tests et résolution de bugs
Mise a jour de la doc technique
Charger sauvegarde
Documentation
Charger sauvegarde
Doc + plannif
Documentation
Modification du MCD pour avoir plusieurs utilisateurs
Charger animaux
Ajout page de connection pour les utilisateurs
Refactoring page login (requete dans Sql.cs)
Valeur par défaut si pas connecter a la DB
Documentation
Partie vide si pas connecter
Charger sauvegarde du joueur connecter
Réglage bug achat
Réglage bug achat
Modification de la base de données
Modification du MCD
Réglage bug achat
Séries de tests
Documentation
Documentation
Reglage de bug
Documentation